2019年度计划生育服务专项省级财政资金

绩效评价报告

项目名称：     2019年度计划生育服务专项省级财政资金

主管部门：          湖南省卫生健康委员会

组织单位：          湖南省卫生健康委员会

实施机构：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

二0二0年六月

目 录

一、工作概况 ………………………………………………………………4（一）绩效评价立项背景与目的………………………………………4

（二）绩效评价范围及对象……………………………………………7

（三）绩效评价主要依据………………………………………………7

（四）绩效评价指标体系………………………………………………8

（五）绩效评价原则和方法……………………………………………9

（六）绩效评价内容……………………………………………………10

（七）绩效评价过程……………………………………………………12

二、专项资金基本情况……………………………………………………13

（一）项目基本情况……………………………………………………13

（二）项目绩效目标情况………………………………………………13

（三）项目资金使用及管理情况………………………………………14

（四）项目产出情况……………………………………………………17

（五）项目效益情况……………………………………………………18

三、绩效评价结论…………………………………………………………18

（一）绩效评分情况……………………………………………………18

（二）各项指标评分结果分析…………………………………………19

（三）评价结论…………………………………………………………23

1、主要绩效…………………………………………………………23

2、主要问题…………………………………………………………25

四、意见建议……………………………………………………………26

（一）加强专项资金事前预算编制，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平…………………………………………………………………26

（二）加大奖励扶持力度，逐步提高奖励扶助标准，不断强化政策导向作用……………………………………………………………………26

（三）加快资金拨付使用和项目实施进度，提高专项资金使用效益……27

（四）开发和建立独生子女保健费信息管理系统………………………27

附件1：2019年度计划生育服务专项资金到位及使用情况表

附件2：2019年度计划生育服务专项资金绩效评价基础数据表

附件3：2019年度计划生育服务专项资金绩效评价指标表

2019年度计划生育服务专项省级财政资金绩效评价报告

中兴财光华（湘）审专字（2020）第01024号

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）精神，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省财政厅关于开展2019年度省级专项资金绩效评价的通知》（湘财绩〔2020〕3号）等文件要求，我所受省卫健委委托，于2020年5月9日至6月5日对2019年度计划生育服务专项省级财政资金实施绩效评价，现将该项目绩效评价情况结果报告如下：

一、工作概况

（一）评价立项背景与目的

1、评价立项背景

1982年9月，计划生育被定为基本国策，同年12月写入宪法，主要内容及目的是提倡晚婚、晚育，少生、优生，从而有计划地控制人口。

2001年12月，第九届全国人大常委会审议通过的《中华人民共和国人口与计划生育法》（主席令第63号），进一步明确实行计划生育是国家的基本国策，国家稳定现行生育政策。

2006年12月，中共中央、国务院颁布《中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》（中发〔2006〕22号），再次强调必须坚持计划生育基本国策和稳定现行生育政策不动摇。

2007年9月，湖南省第十届人大常委会审议通过《湖南省人口与计划生育条例》，对计划生育相关工作作出了详细规定，是湖南省计划生育工作的纲领性文件。

2011年，根据《湖南省人口与计划生育条例》及《湖南省独生子女保健费发放对象确认办法》（湘人口发〔2011〕7号），“自愿终身只生育一个子女的育龄夫妻，从领证之月起至子女满14周岁止，每月发给5至20元的独生子女保健费。夫妻双方均有工作单位的，由双方工作单位各负担一半；一方有工作单位，另一方没有工作单位的，由有工作单位一方的工作单位支付，夫妻双方均无工作单位的由户籍所在地乡（镇）人民政府或者街道办事处支付，所需费用由各级计划生育经费分担。”等要求，确定了独生子女保健资金的发放对象及发放金额。

2015年12月，根据我国计划生育工作发展国情及实际变化，全国人大常委会修改了《中华人民共和国人口与计划生育法》（主席令第41号），对生育调节、奖励与社会保障等方面作出了修改。2016年3月，湖南省人大常委会对《湖南省人口与计划生育条例》进行第五次修正，对生育调节、奖励与社会保障、计划生育技术服务等方面进行修正，积极响应国家政策，顺应当前人口变化。

2016年，为规范和加强中央财政计划生育服务补助资金管理，根据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，财政部、卫生计生委印发了《计划生育服务补助资金管理暂行办法》（财社〔2015〕257号），省财政厅、省卫生计生委联合颁布《关于印发<湖南省计划生育服务专项资金管理办法>的通知》（湘财社〔2016〕3号），加强和规范了计划生育服务专项资金管理。

2019年，根据《财政部 国家卫生健康委 国家医疗保障局 国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113号）文件精神, 进一步规范和加强了中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金管理，提高资金使用的安全性和有效性。

2、评价目的

通过对2019年度计划生育服务专项省级财政资金实施绩效评价，加强和规范计划生育服务专项资金和项目管理，客观公正的核查计划生育服务专项资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，为专项资金存设提供决策依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政专项资金管理，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价范围及对象

本次评价的范围为2019年度计划生育服务专项省级财政资金，合计2,927.20万元，包括独生子女保健费1,835.20万元，2018年度计划生育目标管理考核奖励1,092.00万元。

本次评价的对象涉及全省14个市州137个项目单位共261个项目。评价对象为2019年度安排了计划生育服务专项省级财政资金的使用单位（县（市/区）级各卫健局和省本级单位）和资金监管部门（省、市、县（市/区）三级财政部门和卫健主管部门）。评价基准日为2019年12月31日和2020年4月30日。资金投入情况详见下表1-1：

表1-1  2019年度计划生育服务专项财政资金投入情况表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金来源 |  | 指标文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预算金额 | 实际下达金额 |  |
| 合计 |  | 2,927.20 | 2,927.20 |  |
| 1 | 独生子女保健费 | 1,835.20 | 1,835.20 | 湘财社指〔2019〕6号 |
| 2 | 2018年度计划生育目标管理考核奖励 | 1,092.00 | 1,092.00 | 湘财社指〔2019〕6号 |

（三）绩效评价主要依据

本次评价的主要依据是中央及省级有关部门颁布的相关文件，如下表1-2：

表1-2  2019年度计划生育服务专项资金绩效评价主要依据

| 序号 | 文件下发机构 | 文件名称 | 文件号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国人口与计划生育法》 | 主席令第41号 |
| 2 | 财政部 | 《关于推进预算绩效管理的指导意见》 | 财预〔2011〕416号 |
| 3 | 省人口计生委 省财政厅 | 《湖南省人口计生委 湖南省财政厅关于独生子女保健费发放有关问题的通知》 | （湘人口发〔2011〕6号） |
| 4 | 省人口计生委 | 《湖南省人口计生委关于印发<湖南省独生子女保健费发放对象确认办法>的通知》 | （湘人口发〔2011〕7号） |
| 5 | 省财政厅 | 《湖南省财政厅转发财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》 | 湘财绩〔2011〕1号 |
| 6 | 省人民政府 | 《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》 | 湘政发〔2012〕33号 |
| 7 | 省人民政府 | 《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》 | 湘政发〔2015〕8号 |
| 8 | 省人民政府 | 《湖南省省级财政专项资金分配审核管理办法》 | 湘政发〔2015〕90号 |
| 9 | 财政部 卫生计生委 | 《财政部 卫生计生委关于印发<计划生育服务补助资金管理暂行办法>的通知》 | （财社〔2015〕257号） |
| 10 | 省财政厅 省卫生计生委 | 《湖南省财政厅 湖南省卫生计生委关于印发<湖南省计划生育服务专项资金管理办法>的通知》 | （湘财社〔2016〕3号） |
| 11 | 省财政厅 | 《湖南省财政厅关于深度整合规范省级专项资金的通知》 | 湘财预〔2016〕87号 |
| 12 | 省委办公厅 省人民政府 | 《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于2018年度全省人口和计划生育工作考核评估情况的通报》 | （湘办〔2018〕52号） |
| 13 | 中共中央 | 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 | 中发〔2018〕34号 |
| 14 | 省委办公厅 省人民政府 | 《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 | 湘办发〔2019〕10号 |
| 15 | 财政部 | 《项目支出绩效评价管理办法》 | （财预〔2020〕10号） |

（四）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系分为“决策（即项目立项、绩效目标、资金投入）、过程（即资金管理、组织实施）、产出（即项目产出）、效果（即预算支出效益）”四个部分。

专项资金涉及省、市、县（区）主管部门与省、市、县财政部门，前者为资金使用的基层单位（资金使用绩效）,后者负有资金管理责任（资金管理绩效）。对于指标的设计我们采用的做法是：把投入和过程纳入共性指标，把产出和效果纳入个性指标。对计划生育服务专项项目立项、绩效目标、资金投入和资金管理、组织实施部分采用相同共性指标进行评价，对其项目产出和项目效益等设置个性指标，个性指标内涵及评价维度有所差异；社会满意度通过群众满意度问卷调查取得，针对发放独生子女保健费的群众开展随机抽样调查。

（五）评价原则和方法

1、评价原则

（1）客观、公正原则。本次绩效评价工作坚持以真实性、科学性、规范性为原则，对项目的管理、实施、运营进行客观、公正的评价，保证评价结果的有效性。

（2）定性与定量相结合。本次评价以定量分析为主，定性分析为辅，通过两种分析方法共同评价支出项目的效果，合理、准确地反映项目实际绩效。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价围绕项目实际产出与计划产出的绩效进行，确保评价结果能够清晰反映项目投出与产出的对应关系。

2、评价方法

（1）目标分析法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进项评判，评价绩效目标实现程度。

（5）其他与绩效评价相关的评价方法。

3、评定方法

本次绩效评价结果评定采取评分与评级相结合的形式。

（1）评价评分。采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，评价综合得分采用百分制，满分为100分。

（2）评价等级。评价等级分为优秀、良好、中等、及格、较差五个等级，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体评价等级详见下表1-3：

表1-3  绩效评价结果评分分值对应的评价等级表

| 评价等级 | 优秀 | 良好 | 中等 | 及格 | 较差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分分值 | ≥90 | ＜90，≥80 | ＜80，≥70 | ＜70，≥60 | ＜60 |

（六）绩效评价内容

1、专项资金和项目绩效目标的设定及完成情况。包括绩效目标设定的依据是否充分，绩效目标是否明确、清晰，绩效目标与预算部门的职能职责、事业发展规划是否密切相关。绩效目标是否细化量化为具体的绩效指标和标准，绩效指标和标准是否与绩效目标相关联，能否恰当反映绩效目标的可实现程度。资金规模与绩效目标之间是否匹配。专项资金年度绩效目标完成情况如何，项目绩效目标完成情况如何。

2、专项资金使用管理情况。包括项目安排是否“散、小、乱”；是否存在多头申报、重复安排资金的情况；是否按有关规定实行了公开招投标；是否存在不按专家评审结果确定项目的情况；市县财政部门是否及时拨付资金、项目单位承诺的相关配套资金是否按时到位。资金使用单位财务制度是否健全、会计核算是否规范、资金管理是否严格，是否按计划使用资金，是否按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，有无资金缺口或结余，有无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

3、专项资金绩效情况。重点是产出的数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。要根据现场评价取得的第一手资料，围绕绩效目标，通过横向比较、纵向分析、问卷调查等方式，对专项资金使用的经济性、公平性、效率性、效益性、实施效果的可持续性、受益对象的满意度等进行评价，并提出政策性建议。

4、专项资金政策环境适应情况。专项资金政策的实施环境和条件是否发生了变化；是否出现了适用范围相似或相近的政策、可否归并或整合；是否出现了不宜继续实施该专项资金的政策环境或者限制条件。

（七）绩效评价过程

1、前期准备工作

我所成立绩效评价工作组，与省卫健委、省中医局相关部门沟通，了解专项资金相关情况，获取专项资金相关资料，编制并提交绩效评价工作方案。

2、实施评价阶段

根据《湖南省卫生健康委关于做好2019年度中央转移支付及省级卫生健康专项资金第三方现场评价的通知》要求，2020年5月至6月，绩效评价工作组采取抽样的方式分别前往长沙市长沙县、岳麓区、望城区，郴州市资兴市、苏仙区、桂阳县，岳阳市市本级、云溪区、临湘市，衡阳市耒阳市、常宁市，湖南中医药大学第一附属医院、湖南省人民医院和湖南省中医药研究院附属医院共11个县（市/区）和3个预算管理单位实施现场评价，涉及资金449.11万元。

现场评价主要采取以下方式：一是召开座谈会，听取当地主管部门、项目单位有关资金使用管理、项目实施管理及项目投资与任务完成等情况介绍，了解资金使用取得的绩效、存在的主要问题及建议等。二是对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是实地察看项目完成及质量标准情况。

3、综合评价阶段

绩效评价工作组整理各县（市、区）现场收集的资料和现场评价情况，对评价对象运用定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，根据评价指标体系初步计分；综合各地区的情况进行比较分析，修正分值，形成基本结论，出具绩效评价报告。

二、专项资金基本情况

（一）项目基本情况

2019年度计划生育服务专项涉及全省14个市州137个项目单位共261个项目。2019年度共安排省级财政专项资金2,927.20万元，其中独生子女保健费1,835.20万元，2018年度计划生育目标管理考核奖励1,092.00万元。

（二）项目绩效目标情况

1、独生子女保健费

根据《湖南省独生子女保健费发放对象确认办法》（湘人口发〔2011〕7号）文件要求，独生子女保健费严格执行发放对象确认程序，符合条件申报对象覆盖率达100%，对象确认准确率达100%，项目资金到位率达100%。确保法定奖励政策落实到位，有效保障计划生育家庭的合法权益。

2、2018年度计划生育目标管理考核奖励

根据《湖南省2018年度人口和计划生育工作考核方案》文件要求，对14个市州党委和政府、122个县市区、6个管理区、17个省直综治部门2018年度人口和计划生育工作进行考核。对评为“优秀单位”、“良好单位”的市州分别奖励15.00万元、10.00万元；对评为“优秀单位”、“良好单位”的县市区和管理区分别奖励10.00万元、5.00万元；对评为“综合治理工作优秀单位”、“综合治理工作良好单位”的省直单位分别奖励10.00万元、8.00万元；对评为“管理创新项目”的市州、县市区、管理区和省直单位各奖励3.00万元。

（三）项目资金使用及管理情况

1、项目资金情况分析

（1）资金计划和到位情况

①全省汇总情况

根据省卫健委主管部门的汇总统计，全省2019年计划生育服务专项计划资金2,927.20万元，截止2019年12月31日，全省2019年度计划生育服务专项实际到位资金2,927.20万元，省级财政专项资金到位率为100.00%。

②现场抽查情况

截止2019年12月31日，现场评价的11个县（市/区）和3个预算管理单位计划到位资金449.11万元，实际到位资金449.11万元，到位率100.00%（详见附件1）。

（2）资金使用情况

①全省汇总情况

根据省卫健委主管部门的汇总统计，截止现场评价日，全省2019年度计划生育服务专项实际使用资金2,927.20万元，省级财政专项资金预算执行率100.00%。具体使用情况如下表1-4：

表1-4  全省2019年度计划生育服务专项资金使用情况表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 计划资金 | 使用资金 | 截止现场评价日 剩余资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独生子女保健费 | 1,835.20 | 1,835.20 | 0.00 |
| 2 | 2018年度计划生育目标管理考核奖励 | 1,092.00 | 1,092.00 | 0.00 |
|  | 合计 | 2,927.20 | 2,927.20 | 0.00 |

②现场抽查情况

截止现场评价日，现场评价的11个县（市/区）和3个预算管理单位2019年度计划生育服务专项实际使用资金449.11万元，省级财政专项资金预算执行率100.00%。具体使用情况如下表1-5：

表1-5  现场评价地区2019年度计划生育服务专项资金使用情况表

单位：万元

| 序号 | 地市名称 | 县（市/区）名称 | 计划资金 | 使用资金 | 截止现场评价日 剩余资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郴州市 | 资兴市 | 24.34 | 24.34 | 0.00 |
| 2 |  | 苏仙区 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
| 3 |  | 桂阳县 | 10.54 | 10.54 | 0.00 |
| 4 | 衡阳市 | 耒阳市 | 8.60 | 8.60 | 0.00 |
| 5 |  | 常宁市 | 4.46 | 4.46 | 0.00 |
| 6 | 长沙市 | 长沙县 | 117.51 | 117.51 | 0.00 |
| 7 |  | 岳麓区 | 112.51 | 112.51 | 0.00 |
| 8 |  | 望城区 | 95.46 | 95.46 | 0.00 |
| 9 | 岳阳市 | 市本级 | 34.49 | 34.49 | 0.00 |
| 10 |  | 云溪区 | 14.42 | 14.42 | 0.00 |
| 11 |  | 临湘市 | 12.57 | 12.57 | 0.00 |
| 12 | 预算管理管理 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |  | 湖南省中医药研究院附属医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |  | 湖南省人民医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 合计 | 449.11 | 449.11 | 0.00 |

（3）资金管理情况

根据《中华人民共和国人口与计划生育法》（主席令第41号）、《财政部 卫生计生委关于印发<计划生育服务补助资金管理暂行办法>的通知》（财社〔2015〕257号）等文件要求以及结合我省计划生育工作发展实际，2016年5月，省财政厅、省卫计委联合颁布了《湖南省计划生育服务专项资金管理办法》（湘财社〔2016〕3号），加强和规范了计划生育服务专项资金管理。

2、项目实施情况分析

（1）独生子女保健费

根据《关于完善人口和计划生育投入保障机制的实施意见》（湘财教〔2013〕56号）规定，独生子女保健费按每人每月10元的标准由各级财政共同负担，其中省直管县省级财政负担60%，非省直管县省级财政负担50%的分担比例，共下达省级专项补助资金1,835.20万元。为保证项目的实施和管理，专项资金省级指标文及时下达各市级和省直管县级财政局，各地市、县两级落实配套资金后，由代理发放机构（财政局、人社局等部门）通过财政一卡通账户将独生子女保健费发放到对象本人。

（2）2018年度计划生育目标管理考核奖励

根据《湖南省2018年度人口和计划生育工作考核方案》文件要求，对2018年度计划生育目标任务完成好、成绩突出的市州、县市区、管理区和省直单位，按照规定给予表彰奖励，获得奖励的市州、县市区及省直单位将奖励经费全额用于推动计划生育服务管理工作。

（三）项目产出情况

1、独生子女保健费

根据省卫健委主管部门的汇总统计，2019年全省由人口计生事业费列支的独生子女保健费发放对象年度指标280660人，实际发放280660人；符合条件申报对象覆盖率100%，对象确认准备率100%。截止2020年4月30日，现场评价的11个县（市/区）和3个预算管理单位独生子女保健费发放对象年度指标59560人，实际发放45979人,差异原因为统计口径的差异，即每年的本年度下达独生子女保健费资金根据各市州及县市区上年度年底上报的独生子女保健费发放对象资格确认人数来确定（详见附件2）。

2、2018年度计划生育目标管理考核奖励

根据省卫健委主管部门的统计，2018年度计划生育目标管理考核奖励主要用于基层计生工作人员培训、计划生育政策宣传、工作调研、人口数据清理、抽样调查、慰问了空巢老人和对年度人口计生工作先进集体给予表彰奖励。截止2020年4月30日，现场评价的11个县（市/区）和3个预算管理单位开展基层计生工作人员培训67场，培训2565人；开展计划生育政策宣传168场，开展工作调研33次，开展人口数据清理工作31次，抽样调查次数14次，慰问空巢老人13次。

（五）项目效益情况

1、独生子女保健费。独生子女保健费政策的完善和落实，使计划生育家庭真正受益受惠，兑现了党和政府的承诺。给予计划生育家庭的奖励和扶助，引导群众逐步树立自觉实行计划生育和优生优育的婚育观念，不断促进着人口素质的提高，加快了人口与经济社会的协调发展，提高了政府公信力，保障计划生育家庭的合法权益。

2、2018年度计划生育目标管理考核奖励。省委、省政府通过对年度考核为良好及以上的单位予以通报表彰并发放一定数额的奖励金的方式，引导基层改革完善计划生育服务管理，维护生育秩序、严格控制计划外多孩出生；严格查处“两非”行为，优化人口年龄结构和性别结构；提升妇幼健康服务水平，综合防治出生缺陷儿的发生；引导人口合理流动，达到统筹解决人口问题，实现人口与经济社会环境可持续协调发展的目标，为建设健康湖南创造良好的人口环境。

三、绩效评价结论

（一）绩效评分情况

根据《2019年度计划生育服务专项资金绩效评价指标表》，从决策、过程、产出、效果4个一级指标和项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益7个二级指标逐一进行评价打分，我们认为，大部分项目支出基本合理、规范、有效，取得良好的经济效益和社会效益，全省绩效评价综合得分92.50分，评价等级为优秀（详见附件3）。

（二）各项指标评分结果分析

1、决策（指标分值25分，评价得分22分）

（1）项目立项（指标分值9分，评价得分9分）

①依据充分性（指标分值5分，评价得分5	分）

项目立项符合国家相关法律法规及省级人口和计划生育工作考核方案，立项与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。

②程序规范性（指标分值4分，评价得分4分）

项目按照规定的程序申请设立，申请设立过程中所提交的文件、材料符合相关要求。

（2）绩效目标（指标分值9分，评价得分7分）

①绩效目标合理性（指标分值5分，评价得分4分）

项目绩效目标申报或实施方案等申报资料中虽有绩效目标，但存在绩效目标不具体、不清晰的情况，经综合分析，扣1分。

②绩效指标明确性（指标分值4分，评价得分3分）

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，但下达给各市县区的指标数与实际数差异较大，下达的指标数事前未进行充分调研，经综合分析，扣1分。

（3）资金投入（指标分值7分，评价得分6分）

①预算编制科学性（指标分值4分，评价得分3分）

资金的预算编制经过科学论证，有明确的标准，资金额度测算依据充分，与年度目标较为适应，经现场评价，预算支出投资额或年度目标数与实际工作任务差异较大，经综合分析，扣1分。

②资金分配合理性（指标分值3分，评价得分3分）

根据省政府考核结果及省财政下发专项资金指标文件分配资金，分配资金的办法健全、规范，因素选择全面、合规，资金分配结果科学合理。

2、过程（指标分值25分，评价得分22.5分）

（1）资金管理（指标分值17分，评价得分14.5分）

①资金到位率（指标分值3分，评价得分2分）

2019年计划生育服务专项资金能及时到达县财政，但存在未及时拨付至省、市、县（市/区）级卫健局的情况，经综合分析，扣1分。

②预算执行率（指标分值6分，评价得分6分）

经统计，截止现场评价，现场评价的11个县（市/区）和3个预算管理单位2019年计划生育服务专项省级专项资金预算执行率100.00%。

③资金使用合规性（指标分值8分，评价得分6.5分）

项目单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金符合项目预算批复或合同规定的用途，但大部分项目单位项目资金未设立专账进行核算，不符合专项资金管理办法，经综合分析，扣1.5分。

（2）组织实施（指标分值8分，评价得分8分）

①管理制度健全性（指标分值3分，评价得分3分）

项目单位已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，项目管理制度健全。项目具有明确的项目实施主体及实施决策程序，项目单位内部的职责分工明确。

②制度执行有效性（指标分值5分，评价得分5分）

2019年计划生育服务专项项目实施遵守相关法律法规，符合相关业务管理规定，预算支出合同、发放对象申报表等资料齐全并及时归档。

3、产出（指标分值30分，评价得分28分）

（1）项目产出（指标分值30分，评价得分28分）

①实际完成率（指标分值10分，评价得分10分）

2019年计划生育服务专项预算支出投资额或年度目标数与实际工作任务有差异，经统计，截止2020年4月30日，现场评价的11个县（市/区）和3个预算管理单位独生子女保健费发放对象年度指标59560人，实际发放45979人，差异原因为统计口径的差异。

②质量达标率（指标分值10分，评价得分10分）

2019年计划生育服务专项项目质量达标产出数占实际产出数比率为100%，现场评价的11个县（市/区）和3个预算管理中对150个独生子女发放对象进行检查，符合条件申报的对象覆盖率100%，对象确认准确率100%；抽查了150份档案，资料建档率100%，档案完整度100%，档案信息准确率100%。

③完成及时率（指标分值5分，评价得分3分）

截止2020年4月30日，个别项目单位2019年计划生育服务专项独生子女保健资金由于疫情或发放对象无财政一卡通账户等原因未发放，经综合分析，扣2分。

④成本节约率（指标分值5分，评价得分5分）

截止现场评价日，现场评价的11个县（市/区）和3个预算管理单位完成既定工作目标实际所耗费的支出比为完成工作目标计划安排的预算支出基本保持一致，成本节约率等于零。

4、效益（指标分值20分，评价得分20分）

（1）项目效益（指标分值20分，评价得分20分）

①社会效益（指标分值8分，评价得分8分）

经现场评价，2019年计划生育专项的开展使得群众对独生子女保健费的政策知晓率较高，对补助对象资格认定、申请程序及补助标准有一定的了解，对计划生育工作的满意度和社会影响力都有很大的提升。

②可持续影响指标（指标分值7分，评价得分7分）

2019年计划生育服务专项的开展引导群众逐步树立自觉实行计划生育和优生优育的婚育观念，不断促进着人口素质的提高，加快了人口与经济社会的协调发展，提高了政府公信力，保障计划生育家庭的合法权益。

③社会公众或服务对象满意度（指标分值5分，评价得分5分）

绩效评价小组通过现场调查问卷，共收回计划生育服务专项问卷200份，经检验合格问卷200份，合格率100%。就诊群众满意度为90%以上的问卷共200份，占问卷总数的100%，现场问卷调查的群众均对该项目非常满意。

（三）评价结论

1、主要绩效

总体上看，2019年计划生育服务专项省级财政资金的成效较为明显，主要体现在以下几个方面：

（1）完善了计划生育利益导向政策体系建设，促进了人口计生工作的新发展。实施独生子女保健费项目，强化了以人为本的理念，进一步带动了计划生育奖励优惠政策的落实和利益导向政策体系的建立和完善，计划生育工作水平不断提高，有力地促进了人口计生工作的新发展，有利于人口与经济社会协调可持续发展。同时，通过完善计划生育利益导向体系，真正让计划生育家庭优先享受改革发展的成果，增强了计划生育政策的感召力，遵守计划生育基本国策，依法生育、按政策生育已经成为绝大多数群众的自觉行为，从而激发了群众实行计划生育的自觉性。

（2）体现了党和政府对广大计划生育家庭的关怀，改善了党群干群关系。实施独生子女保健费等计划生育利益导向项目，广大计划生育家庭感受到了党和政府的关怀，提高了党和政府的公信力。通过深入基层开展人口和计划生育工作，培养了干部关心群众的意识和观念，计生工作的思路和方法也由原来的“严管重罚”向利益导向转变,由行政强制向奖励和提供优质服务转变，使得计生工作者在群众心目中的传统形象也发生了深刻的变化，群众对计划生育工作者的信任度有极大提升，极大地改善了党群干群关系。

（3）缓解了计划生育家庭的实际困难，提高了计划生育家庭的社会地位。实施独生子女保健费等计划生育利益导向项目，缓解了计划生育家庭部分实际困难，使这些计划生育家庭经济上得实惠、生活上有保障，政治上有地位。通过增加部分家庭收入，让群众看到了政府对于实行计划生育家庭给予的鼓励和帮助，温暖了人心，改善了生活质量，保障了社会的稳定，促进了社会的和谐，有利于促进农村社会保障制度的建设。

（4）调动了人员积极性，提高了全省计划生育整体工作服务水平。计划生育目标管理考核奖励经费是省卫健委根据全省市州、县市区及省直单位人口和计划生育工作考核评估结果建立的奖励专项，是表彰先进，兑现奖惩，坚持和完善计划生育目标管理责任制的结果运用。通过对市州、县市区及省直单位计划生育工作的肯定及奖励，调动了相关工作人员的积极性，推进了计划生育工作的进度，提升了卫生计生事业中心工作的能力，提高了全省计划生育整体工作服务水平，从而赢得了社会各界和广大育龄群众的广泛赞誉。

2、主要问题

2019年度计划生育服务专项省级财政资金在取得一定的成绩的同时，也存在一些问题，主要体现在以下几个方面：

（1）预算编制欠科学、合理，省级下达指标数与实际补助数差异较大。从现场评价情况来看，独生子女保健资金预算编制欠科学、合理，专项资金预算编制事前未进行充分调研，根据《湖南省计划生育服务专项资金管理办法》，独生子女保健资金是按照目标人群数量根据补助标准进行确定，主管部门下达本年度的目标人群数量是根据各市州及县市区上年度年底上报的上年度发放的人数来确定的，由于各市州及县市区本年度有人员退出，导致省级下达的指标数普遍高于实际补助对象。

（2）部分县市区存在独生子女保健费发放难以到位的情况。从现场评价情况来看，发现部分县市区存在独生子女保健费发放难以到位的情况。产生的原因一是无独生子女保健费管理系统，发放对象由基层工作人员在全员人口数据库中提取后，按年龄条件筛选建立纸质档案，不便于对象管理；二是补助标准较低，全省标准为每人每月10元，全年120元，尽管个别县（市、区）提高标准，最高也仅仅240元/年，受益对象不够重视，或延迟申报，或修改电话号码、银行账号等信息后未及时联系；三是由卫生健康部门组织发放的受益对象，多数是没有稳定工作单位的农民工或灵活就业人员，在资格认定和年度资格审查时，无法及时回到所在地办理相关手续。

（3）专项资金拨付进度偏慢，影响资金时效发挥及项目进度。从现场评价情况来看，部分县市区独生子女保健专项资金下拨至对象本人进度偏慢，截止现场评价日，现场评价的11个县（市/区）和3个预算管理单位2019年度虽然独生子女保健专项资金预算执行率100.0%，但专项资金拨付时间进度较缓慢，影响资金时效发挥，项目实施进度较为滞后，影响年度绩效目标的实现。

四、意见建议

为促进我省计划生育工作的发展，根据目前计划生育服务专项的现状，措施与建议如下：

（一）加强专项资金事前预算编制，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平。建议主管部门在专项资金预算编制前，进行必要的可行性研究、科学论证和充分的调研，根据本年度实际情况确定预算内容和支出内容，结合具体专项绩效总目标和年度阶段性目标（本年度的工作任务）匹配预算支出投资额或资金量，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平，从而加强预算管理和预算监督，为科学编制预算提供保障，确保预算执行的有效性，维护预算的严肃性。

（二）加大奖励扶持力度，逐步提高奖励扶助标准，不断强化政策导向作用。目前全省独生子女保健费补助标准较低，对于没有生活来源的的扶助对象来说“杯水车薪”，再加上部分基层工作开展难度大，导致受益对象不够重视，建议对扶助对象根据困难情况有针对性的加大扶持力度，逐步提高奖励扶助标准，真正让计划生育家庭优先享受改革发展的成果，不断强化政策导向作用，完善计划生育利益导向体系，增强了计划生育政策的感召力，从而激发了群众实行计划生育的自觉性。

（三）加快资金拨付使用和项目实施进度，提高专项资金使用效益。建议各级卫生计生主管部门加强与财政部门沟通，及时获取专项资金指标文件，通过申请确保资金及时到位。同时要和银行、社保等资金代发部门加强联系，在资金及时到位后协调资金代发部门将计划生育服务专项资金及时、准确、足额拨付给利益保障对象，提高资金拨付进度和项目实施进度，从而提高专项资金使用效益。

（四）开发和建立独生子女保健费信息管理系统。鉴于我省目前没有完善的独生子女保健费管理系统，且独生子女保健费发放工作采用的人工录入、人工审核和人工发放无法适应现代工作的要求，建议通过委托专业开发机构的方式开发和建立独生子女保健费信息管理系统，根据独生子女保健费业务的需求，在系统中设计政策公告、个人申报模块、审核模块、发放模块、信息动态管理模块、查询模块等重要模块，方便各级卫生计生相关工作人员对独生子女保健费发放对象进行资格审核和资金发放，并实现信息的动态管理。

（本页无正文）

附件1：2019年度计划生育服务专项资金到位及使用情况表

附件2：2019年度计划生育服务专项资金绩效评价基础数据表

附件3：2019年度计划生育服务专项资金绩效评价指标表

| 中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）湖南分所 中国•长沙 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
|  | 中国注册会计师： |
|  | 二O二O年六月十日 |